## PROYECTOS - TEA
|  |  | INICIO PROYECTO | [35 empty] | CIERRE PROGRAMADO | [19 empty] | CIERRE REAL
|  | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [31 empty] | SEPTIEMBRE
|  | S1 | [6 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 |  |  | S1 |  |  |  | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [5 empty] | S1 | [7 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4
|  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
PROYECTO 01 - ANALÍTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES
REUNIÓN Kick - Off | bar: S1 Ma 25
REUNIÓN feedback con Stakeholders | bar: S1 Mi 26
DESCARGA de variables presentes en sabana TEA (Calidad racimos, perdidas, frecuencia cosecha, saldos, participación) | bar: S1 Ma 25 to S1 Vi 28; S1 Lu 1
ANALISIS DE COMPLETITUD de variables presentes en sabana TEA (Calidad racimos, perdidas, frecuencia cosecha, saldos, participación) | bar: S1 Mi 26 to S1 Vi 28; S1 Lu 1 to S1 Ju 4
DESCARGA de nuevas variables para incorporar en sabana TEA (Edad plantación, acidez, lluvia, clima, sanidad) | bar: S1 Vi 28; S1 Lu 1 to S1 Vi 5; S2 Lu 8 to S2 Ma 9; S2 Vi 12; S3 Lu 15 to S3 Mi 17
ANALISIS DE COMPLETITUD de nuevas variables para incorporar en sabana TEA (Edad plantación, acidez, lluvia, clima, sanidad) | bar: S1 Ma 2 to S1 Vi 5; S2 Lu 8 to S2 Vi 12; S3 Lu 15 to S3 Vi 19
Consolidación de datos | bar: S1 Ju 4 to S1 Vi 5; S2 Lu 8 to S2 Vi 12; S3 Lu 15 to S3 Vi 19
ANALISIS DE TENDENCIAS Y SUAVIZADOS (Variables en sabada y variables nuevas) | bar: S2 Vi 12; S3 Lu 15 to S3 Vi 19; S4 Vi 26; S5 Ma 30; S1 Ju 1 to S1 Vi 2
ANALISIS DE CORRELACIONES Y ASOCIACIONES (Variables en sabada y variables nuevas) | bar: S3 Ju 18 to S3 Vi 19; S4 Lu 22; S4 Mi 24 to S4 Vi 26; S5 Ma 30; S1 Ju 1 to S1 Vi 2; S2 Lu 5; S2 Mi 7
ELABORACIÓN DE INFORME DE PROYECTO (Mostrando insigth y hallazgos) | bar: S1 Ju 4 to S1 Vi 5; S2 Lu 8; S3 Lu 15 to S3 Vi 19; S4 Lu 22; S4 Mi 24; S1 Vi 2; S2 Lu 5; S2 Mi 7 to S2 Vi 9; S3 Lu 12 to S3 Vi 16; S4 Lu 19
ANALISIS CREACIÓN MODELO BASELINE (Variables calidad frutos: Propios y Terceros) | bar: S3 Mi 14 to S3 Vi 16; S4 Lu 19
PEDIDOS ESPECIALES/ CORRELACIONES ADICIONALES (Variables en sabana y variables nuevas) | bar: S3 Ma 13 to S3 Vi 16; S4 Lu 19
| REUNIÓN de avance - proyecto | S1 Mi 3: x; S2 Vi 12: x; S3 Ju 18: x; S4 Lu 22: KM; S3 Lu 12: x; S4 Ma 20: .-
REUNIÓN consultora | bar: S4 Mi 24; S4 Ma 20
REUNIÓN revisión aplicación TEA | bar: S2 Ju 8
REUNIÓN CIERRE PROYECTO | bar: S4 Ma 20
PROYECTO 02: PESOS DE VARIABLES INFLUYENTES |  | S4 Mi 21: INICIO PROYECTO; S4 Mi 25: CIERRE PROYECTO
CONSTRUCCION de modelo base - regresión lineal | bar: S4 Mi 21 to S4 Vi 23; S5 Lu 26
Reunión feedback con Stakeholders | bar: S4 Ju 22 to S4 Vi 23
REUNIONES internas | bar: S4 Vi 23; S5 Mi 28; S1 Mi 4; S2 Mi 11; S2 Vi 13; S3 Ma 17; S3 Ju 19
Reuniones con consultora TECNOVA | bar: S5 Ma 27 to S5 Mi 28
Construcción de modelos avanzados | bar: S5 Lu 26 to S5 Ju 29; S1 Lu 2 to S1 Vi 6
Ajuste de hiperparametros de modelos | bar: S5 Ju 29; S1 Mi 4 to S1 Vi 6
Calculo de importancia relativa de variables | bar: S2 Lu 9 to S2 Vi 13
Calculo de pesos de variables influyentes | bar: S2 Ma 10 to S2 Vi 13; S3 Lu 16 to S3 Ma 17
Pruebas y simulaciones | bar: S3 Lu 16 to S3 Ju 19
Probando valores para acciones comerciales | bar: S3 Ma 17 to S3 Vi 20; S4 Lu 23 to S4 Ma 24
Explicabilidad de uso de pesos | bar: S4 Ma 24 to S4 Mi 25
Reunión interna
Presentación y aprobación final (stakeholders​) | bar: S4 Mi 25

## PROYECTOS 02 - TEA
SEPTIEMBRE
|  | S5 | [5 empty] | S1 | [7 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4
|  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
PROYECTO 01 - ANALÍTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES
Construcción de Tablon de datos - por SEDE
Generación de variables
Carga de variables
Conexión con Power bi
CONSTRUCCION de modelo base - regresión lineal | bar: S5 Lu 26 to S5 Ju 29
Reunión feedback con Stakeholders
REUNIONES internas | bar: S5 Mi 28; S1 Mi 4; S2 Mi 11; S2 Vi 13; S3 Ma 17; S3 Ju 19
Reuniones con consultora TECNOVA | bar: S5 Ma 27 to S5 Mi 28
Construcción de modelos avanzados | bar: S1 Lu 2 to S1 Vi 6
Ajuste de hiperparametros de modelos | bar: S1 Mi 4 to S1 Vi 6
Calculo de importancia relativa de variables | bar: S2 Lu 9 to S2 Vi 13
Calculo de pesos de variables influyentes | bar: S2 Ma 10 to S2 Vi 13; S3 Lu 16 to S3 Ma 17
Pruebas y simulaciones | bar: S3 Lu 16 to S3 Ju 19
Probando valores para acciones comerciales | bar: S3 Ma 17 to S3 Vi 20; S4 Lu 23 to S4 Ma 24
Explicabilidad de uso de pesos | bar: S4 Ma 24 to S4 Mi 25
Reunión interna
Presentación y aprobación final (stakeholders​) | bar: S4 Mi 25